## Config (hidden)
Proyecto
Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2012-03-26 | 17 | 3
2 | 2012-04-09 | 24 | 3
3 | 2012-04-23 | 30 | 3
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Michael Martínez | 2012-03-28
Codificación | En curso | Rodolfo Cordero | 2012-03-30
Prototipado | Terminada | Renzo Martínez | 2012-04-04
Pruebas | Eliminada |  | 2012-04-06
Reunión |  |  | 2012-04-11
2012-04-13
2012-04-18
2012-04-20
2012-04-25
2012-04-27
2012-05-02
2012-05-04
2012-05-06
2012-05-07
2012-05-08
2012-05-09
2012-05-10
2012-05-11
2012-05-16
2012-05-18
2012-05-23
2012-05-25
2012-05-30
2012-06-01

## Sprint Backlog (hidden)
Sprints Backlog (Sprint 3)
Backlog | Tarea
US008 | Modelado en Base de Datos
US008 | Prototipado
US008 | Implementar Capa de Entidad
US008 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US008 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US008 | Implementar Capa de Presentación
US008 | Pruebas unitarias
US012 | Modelado en Base de Datos
US012 | Prototipado
US012 | Implementar Capa de Entidad
US012 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US012 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US012 | Implementar Capa de Presentación
US012 | Pruebas unitarias
US049 | Modelado en Base de Datos
US049 | Prototipado
US049 | Implementar Capa de Entidad
US049 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US049 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US049 | Implementar Capa de Presentación
US049 | Pruebas unitarias
US021 | Modelado en Base de Datos
US021 | Prototipado
US021 | Implementar Capa de Entidad
US021 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US021 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US021 | Implementar Capa de Presentación
US021 | Pruebas unitarias
US028 | Modelado en Base de Datos
US028 | Prototipado
US028 | Implementar Capa de Entidad
US028 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US028 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US028 | Implementar Capa de Presentación
US028 | Pruebas unitarias
US029 | Modelado en Base de Datos
US029 | Prototipado
US029 | Implementar Capa de Entidad
US029 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US029 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US029 | Implementar Capa de Presentación
US029 | Pruebas unitarias
US030 | Modelado en Base de Datos
US030 | Prototipado
US030 | Implementar Capa de Entidad
US030 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US030 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US030 | Implementar Capa de Presentación
US030 | Pruebas unitarias
US032 | Modelado en Base de Datos
US032 | Prototipado
US032 | Implementar Capa de Entidad
US032 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US032 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US032 | Implementar Capa de Presentación
US032 | Pruebas unitarias
US033 | Modelado en Base de Datos
US033 | Prototipado
US033 | Implementar Capa de Entidad
US033 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US033 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US033 | Implementar Capa de Presentación
US033 | Pruebas unitarias
US050 | Modelado en Base de Datos
US050 | Prototipado
US050 | Implementar Capa de Entidad
US050 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US050 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US050 | Implementar Capa de Presentación
US050 | Pruebas unitarias
US013 | Modelado en Base de Datos
US013 | Prototipado
US013 | Implementar Capa de Entidad
US013 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US013 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US013 | Implementar Capa de Presentación
US013 | Pruebas unitarias
US022 | Modelado en Base de Datos
US022 | Prototipado
US022 | Implementar Capa de Entidad
US022 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US022 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US022 | Implementar Capa de Presentación
US022 | Pruebas unitarias
US027 | Modelado en Base de Datos
US027 | Prototipado
US027 | Implementar Capa de Entidad
US027 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US027 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US027 | Implementar Capa de Presentación
US027 | Pruebas unitarias
US010 | Modelado en Base de Datos
US010 | Prototipado
US010 | Implementar Capa de Entidad
US010 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US010 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US010 | Implementar Capa de Presentación
US010 | Pruebas unitarias

## Tareas
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 3 | 2012-04-23 | 30 |  |  | L |  | L |  | M |  | J |  | L |  | M |  | J |  | L |  | M |  | J |  | L |  | M |  | J |  | L |  | M |  | J |  | L
[7 empty] | Inicio |  | 2012-04-23 |  | 2012-04-24 |  | 2012-04-26 |  | 2012-04-30 |  | 2012-05-01 |  | 2012-05-03 |  | 2012-05-14 |  | 2012-05-15 |  | 2012-05-17 |  | 2012-05-21 |  | 2012-05-22 |  | 2012-05-24 |  | 2012-05-28 |  | 2012-05-29 |  | 2012-05-31 |  | 2012-06-04
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 98 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 | Análisis | Pendiente | Michael Martínez
|  |  |  | Esfuerzo de trabajo pendientes |  |  | 92 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 |  | 75.46 | -33 | 75.46 | Codificación | En curso | Rodolfo Cordero
PILA DEL SPRINT | [8 empty] | ESFUERZO | [30 empty] | Prototipado | Terminada | Renzo Martínez
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [33 empty] | Pruebas | Eliminada | No asignado
US008 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Reunión | 0 | 0
US008 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US008 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US008 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.75 | 1 | 1.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US008 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.75 | 1 | 1.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US008 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US008 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US012 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US012 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US012 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US012 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 1.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US012 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 1.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US012 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US012 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US049 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US049 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US049 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US049 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US049 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US049 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US049 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Renzo Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US021 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US021 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US021 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US021 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US021 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US021 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US021 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Renzo Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US028 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US028 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US028 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US028 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US028 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US028 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US028 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Renzo Martínez | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US029 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US029 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US029 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US029 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US029 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US029 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US029 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Renzo Martínez | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US030 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US030 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US030 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US030 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US030 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US030 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US030 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US032 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US032 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US032 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US032 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US032 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US032 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US032 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US033 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.22 | 1 | 0.22 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US033 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.22 | 1 | 0.22 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US033 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US033 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US033 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US033 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US033 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US050 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US050 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US050 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US050 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US050 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US050 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Renzo Martínez | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US050 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Renzo Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US013 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US013 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US013 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US013 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US013 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US013 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US013 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US022 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US022 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US022 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US022 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US022 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US022 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US022 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US027 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US027 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US027 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US027 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US027 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US027 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US027 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US010 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US010 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US010 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US010 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US010 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US010 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Pendiente | Rodolfo Cordero | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
US010 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Pendiente | Rodolfo Cordero | 1.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO | DÍAS
| Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol | [15 empty] | 1 |  | 2012-04-23 | 17
|  |  |  | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-03 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-24 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-05-31 | 2012-06-04
| Michael Martínez |  |  | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rodolfo Cordero |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Renzo Martínez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-23: 0; 2012-04-24: 0; 2012-04-26: 0; 2012-04-30: 0; 2012-05-01: 0; 2012-05-03: 0; 2012-05-14: 0; 2012-05-15: 0