## Config (hidden)
Proyecto
Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2012-03-26 | 17 | 3
2 | 2012-04-09 | 24 | 3
3 | 2012-04-23 | 30 | 3
4 | 2012-08-13 | 30 | 3
5 | 2012-09-17 | 28 | 3
6 | 2012-10-22 | 3 | 3
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Michael Martínez | 2012-03-28
Codificación | En curso | Milagros Cruz | 2012-03-30
Prototipado | Terminada |  | 2012-04-04
Pruebas | Eliminada |  | 2012-04-06
Reunión |  |  | 2012-04-11
2012-04-13
2012-04-18
2012-04-20
2012-04-25
2012-04-27
2012-05-02
2012-05-04
2012-05-06
2012-05-07
2012-05-08
2012-05-09
2012-05-10
2012-05-11
2012-05-16
2012-05-18
2012-05-23
2012-05-25
2012-05-30
2012-06-01
2012-08-14
2012-08-17
2012-08-21
2012-08-24
2012-08-28
2012-08-31
2012-09-04
2012-09-07
2012-09-11
2012-09-14
2012-09-18
2012-09-21
2012-09-25
2012-09-28
2012-10-01
2012-10-02
2012-10-03
2012-10-04
2012-10-05
2012-10-09
2012-10-12
2012-10-16
2012-10-19
2012-10-23
2012-10-26
2012-10-30
2012-11-02

## Sprint Backlog (hidden)
Sprints Backlog (Sprint 3)
Backlog | Tarea
US038 | Modelado en Base de Datos
US038 | Prototipado
US038 | Implementar Capa de Entidad
US038 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US038 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US038 | Implementar Capa de Presentación
US038 | Pruebas unitarias
US039 | Modelado en Base de Datos
US039 | Prototipado
US039 | Implementar Capa de Entidad
US039 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US039 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US039 | Implementar Capa de Presentación
US039 | Pruebas unitarias
US040 | Modelado en Base de Datos
US040 | Prototipado
US040 | Implementar Capa de Entidad
US040 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US040 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US040 | Implementar Capa de Presentación
US040 | Pruebas unitarias

## Tareas
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 6 | 2012-10-22 | 3 |  |  | L |  | L |  | M |  | X | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | Inicio |  | 2012-10-22 |  | 2012-10-23 |  | 2012-10-24 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | Rodolfo Cordero
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 21 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [9 empty] | Análisis | Pendiente | Michael Martínez
|  |  |  | Esfuerzo de trabajo pendientes |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | Codificación | En curso | Milagros Cruz
PILA DEL SPRINT | [8 empty] | ESFUERZO | [13 empty] | Prototipado | Terminada | Renzo Martínez
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [16 empty] | Pruebas | Eliminada | No asignado
US038 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | pendiente | Michael Martínez | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | Reunión | 0 | 0
US038 | Prototipado |  |  | Prototipado | pendiente | Michael Martínez | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US038 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US038 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US038 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US038 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US038 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminado | Milagros Cruz | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US039 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | pendiente | Michael Martínez | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US039 | Prototipado |  |  | Prototipado | pendiente | Michael Martínez | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US039 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US039 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US039 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US039 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US039 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminado | Milagros Cruz | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US040 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | pendiente | Michael Martínez | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US040 | Prototipado |  |  | Prototipado | pendiente | Michael Martínez | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US040 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US040 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US040 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US040 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminado | Milagros Cruz | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US040 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminado | Milagros Cruz | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO | DÍAS
| Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol | [15 empty] | 4 |  | 2012-10-22 | 17
|  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF!
| Michael Martínez |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Milagros Cruz |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Rodolfo Cordero |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!