## Config (hidden)
Proyecto
Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2012-03-26 | 17 | 3
2 | 2012-04-09 | 24 | 3
3 | 2012-04-23 | 30 | 3
4 | 2012-08-13 | 30 | 3
5 | 2012-09-17 | 28 | 3
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Michael Martínez | 2012-03-28
Codificación | En curso | Milagros Cruz | 2012-03-30
Prototipado | Terminada |  | 2012-04-04
Pruebas | Eliminada |  | 2012-04-06
Reunión |  |  | 2012-04-11
2012-04-13
2012-04-18
2012-04-20
2012-04-25
2012-04-27
2012-05-02
2012-05-04
2012-05-06
2012-05-07
2012-05-08
2012-05-09
2012-05-10
2012-05-11
2012-05-16
2012-05-18
2012-05-23
2012-05-25
2012-05-30
2012-06-01
2012-08-14
2012-08-17
2012-08-21
2012-08-24
2012-08-28
2012-08-31
2012-09-04
2012-09-07
2012-09-11
2012-09-14
2012-09-18
2012-09-21
2012-09-25
2012-09-28
2012-10-01
2012-10-02
2012-10-03
2012-10-04
2012-10-05
2012-10-09
2012-10-12
2012-10-16
2012-10-19

## Sprint Backlog (hidden)
Sprints Backlog (Sprint 3)
Backlog | Tarea
US045 | Modelado en Base de Datos
US045 | Prototipado
US045 | Implementar Capa de Entidad
US045 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US045 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US045 | Implementar Capa de Presentación
US045 | Pruebas unitarias
US055 | Modelado en Base de Datos
US055 | Prototipado
US055 | Implementar Capa de Entidad
US055 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US055 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US055 | Implementar Capa de Presentación
US055 | Pruebas unitarias
US051 | Modelado en Base de Datos
US051 | Prototipado
US051 | Implementar Capa de Entidad
US051 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US051 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US051 | Implementar Capa de Presentación
US051 | Pruebas unitarias
US052 | Modelado en Base de Datos
US052 | Prototipado
US052 | Implementar Capa de Entidad
US052 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US052 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US052 | Implementar Capa de Presentación
US052 | Pruebas unitarias
US054 | Modelado en Base de Datos
US054 | Prototipado
US054 | Implementar Capa de Entidad
US054 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US054 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US054 | Implementar Capa de Presentación
US054 | Pruebas unitarias

## Tareas
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 5 | 2012-09-17 | 28 |  |  | L |  | L |  | X |  | J |  | L |  | X |  | J |  | L |  | X |  | J |  | L | [6 empty] | #REF!
[7 empty] | Inicio |  | 2012-09-17 |  | 2012-09-19 |  | 2012-09-20 |  | 2012-09-24 |  | 2012-09-26 |  | 2012-09-27 |  | 2012-10-08 |  | 2012-10-10 |  | 2012-10-11 |  | 2012-10-15 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | Rodolfo Cordero
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 34 |  | 27 |  | 20 |  | 18 |  | 18 |  | 15 |  | 14 |  | 12 |  | 4 |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | Análisis | Pendiente | Michael Martínez
|  |  |  | Esfuerzo de trabajo pendientes |  |  | 32 |  | 27.25 |  | 22.05 |  | 19.95 |  | 15.75 |  | 11.45 |  | 10.4 |  | 7.95 |  | 5.15 |  | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | Codificación | En curso | Milagros Cruz
PILA DEL SPRINT | [8 empty] | ESFUERZO | [26 empty] | Prototipado | Terminada | Renzo Martínez
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [29 empty] | Pruebas | Eliminada | No asignado
US045 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Milagros Cruz | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | Reunión | 0 | 0
US045 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US045 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US045 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US045 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US045 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US045 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Milagros Cruz | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US055 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US055 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
US055 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1.75 | 0 |  | 0 |  | 0.25714 | 0.45 | 0.51429 | 0.45 | 0.68571 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.88571 | 0.15 | 1 | 0.2 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US055 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1.85 | 0 |  | 0 |  | 0.24324 | 0.45 | 0.48649 | 0.45 | 0.64865 | 0.3 | 0.75676 | 0.2 | 0.83784 | 0.15 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US055 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.225 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.825 | 0.25 | 1 | 0.35 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US055 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.8 | 0.3 | 0.86667 | 0.1 | 0.96667 | 0.15 | 1 | 0.05 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US055 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Milagros Cruz | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.61111 | 0.1 | 0.61111 |  | 0.88889 | 0.25 | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US051 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Rodolfo Cordero | 0.5 | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US051 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US051 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Rodolfo Cordero | 0.5 | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US051 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Rodolfo Cordero | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US051 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US051 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Rodolfo Cordero | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US051 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US052 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Rodolfo Cordero | 0.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.35 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US052 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US052 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Rodolfo Cordero | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US052 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Rodolfo Cordero | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US052 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Rodolfo Cordero | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US052 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | En curso | Rodolfo Cordero | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US052 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | pendiente | Rodolfo Cordero | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US054 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Michael Martínez | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US054 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US054 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US054 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US054 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 3.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10526 | 0.4 | 1 | 3.4 | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
US054 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Milagros Cruz | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16667 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO | DÍAS
| Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol | [15 empty] | 4 |  | 2012-09-17 | 17
|  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-24 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-10-15 | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF!
| Michael Martínez |  |  | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Milagros Cruz |  |  | 1.3 | 4.2 | 2.1 | 1.95 | 1.3 | 0.7 | 0.95 | 2.8 | 3.9 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Rodolfo Cordero |  |  | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 3 | 0.35 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!