## Config (hidden)
Proyecto
Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2012-03-26 | 17 | 3
2 | 2012-04-09 | 24 | 3
3 | 2012-04-25 | 16 | 3
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Michael Martínez | 2012-03-28
Codificación | En curso | Rodolfo Cordero | 2012-03-30
Prototipado | Terminada | Renzo Martínez | 2012-04-04
Pruebas | Eliminada |  | 2012-04-06
Reunión |  |  | 2012-04-11
2012-04-13
2012-04-18
2012-04-20
2012-04-25
2012-04-27
2012-05-02
2012-05-04
2012-05-09
2012-05-11
2012-05-16

## Sprint Backlog (hidden)
Sprints Backlog (Sprint 2)
Backlog | Tarea
US002 | Modelado en Base de Datos
US002 | Prototipado
US002 | Implementar Capa de Entidad
US002 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US002 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US002 | Implementar Capa de Presentación
US002 | Pruebas unitarias
US005 | Modelado en Base de Datos
US005 | Prototipado
US005 | Implementar Capa de Entidad
US005 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US005 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US005 | Implementar Capa de Presentación
US005 | Pruebas unitarias
US011 | Modelado en Base de Datos
US011 | Prototipado
US011 | Implementar Capa de Entidad
US011 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US011 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US011 | Implementar Capa de Presentación
US011 | Pruebas unitarias
US015 | Modelado en Base de Datos
US015 | Prototipado
US015 | Implementar Capa de Entidad
US015 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US015 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US015 | Implementar Capa de Presentación
US015 | Pruebas unitarias
US018 | Modelado en Base de Datos
US018 | Prototipado
US018 | Implementar Capa de Entidad
US018 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US018 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US018 | Implementar Capa de Presentación
US018 | Pruebas unitarias
US020 | Modelado en Base de Datos
US020 | Prototipado
US020 | Implementar Capa de Entidad
US020 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US020 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US020 | Implementar Capa de Presentación
US020 | Pruebas unitarias
US026 | Modelado en Base de Datos
US026 | Prototipado
US026 | Implementar Capa de Entidad
US026 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US026 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US026 | Implementar Capa de Presentación
US026 | Pruebas unitarias

## Tareas
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 2 | 2012-04-09 | 24 |  |  |  |  | L |  | M |  | J |  | L |  | M |  | J |  | L |  | M |  | J |  | L |  | M |  | J |  | L |  | M |  | J
[9 empty] | 2012-04-09 |  | 2012-04-10 |  | 2012-04-12 |  | 2012-04-16 |  | 2012-04-17 |  | 2012-04-19 |  | 2012-04-23 |  | 2012-04-24 |  | 2012-04-26 |  | 2012-04-30 |  | 2012-05-01 |  | 2012-05-03 |  | 2012-05-07 |  | 2012-05-08 |  | 2012-05-10
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 49 |  | 27 |  | 23 |  | 23 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Análisis | Pendiente | Michael Martínez
|  |  |  | Esfuerzo de trabajo pendientes |  |  | 51 |  | 33.25 |  | 30 |  | 30 |  | 8.3 |  | 4.3 |  | 4.3 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 | Codificación | En curso | Rodolfo Cordero
PILA DEL SPRINT | [8 empty] | ESFUERZO | [28 empty] | Prototipado | Terminada | Renzo Martínez
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [31 empty] | Pruebas | Eliminada | No asignado
US002 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Reunión | 0 | 0
US002 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US002 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US002 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.75 | 1 | 1.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US002 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.75 | 1 | 1.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US002 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US002 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US005 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US005 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US005 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US005 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 1.75 | 1 | 1.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US005 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 1.75 | 1 | 1.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US005 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US005 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminada | Renzo Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 |  | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US011 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US011 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US011 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US011 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US011 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US011 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US011 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US015 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US015 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US015 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US015 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US015 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US015 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US015 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US018 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US018 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US018 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US018 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US018 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US018 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US018 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminada | Rodolfo Cordero | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US020 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US020 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US020 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 1.25 | 0 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US020 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US020 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US020 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US020 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminada | Renzo Martínez | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US026 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | Terminada | Michael Martínez | 0.5 |  | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US026 | Prototipado |  |  | Prototipado | Terminada | Michael Martínez | 0.5 |  | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US026 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 1.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US026 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US026 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US026 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | Terminada | Renzo Martínez | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US026 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | Terminada | Renzo Martínez | 1.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 | 1.2 | 0.96 |  | 0.96 |  | 1.16 | 0.25 | 1.16 |  | 1.16 |  | 1.16 |  | 1.16 |  | 1.16 |  | 1.16 |  | 1.16 |  | 0.2

## Gráficos
| Proyecto | [13 empty] | SPRINT | INICIO | DÍAS
| Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol | [13 empty] | 1 | 2012-03-26 | 17
|  |  |  | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-19 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-04-30 | 2012-05-01
| Michael Martínez |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rodolfo Cordero |  |  | 7.25 | 0 | 0 | 10.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Renzo Martínez |  |  | 5 | 3.25 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
INICIO = [2]Config!C6