## Config
Proyecto
Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2012-03-26 | 17 | 3
2 | 2012-04-09 | 24 | 3
3 | 2012-04-23 | 30 | 3
4 | 2012-08-13 | 30 | 3
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Michael Martínez | 2012-03-28
Codificación | En curso | Milagros Cruz | 2012-03-30
Prototipado | Terminada |  | 2012-04-04
Pruebas | Eliminada |  | 2012-04-06
Reunión |  |  | 2012-04-11
2012-04-13
2012-04-18
2012-04-20
2012-04-25
2012-04-27
2012-05-02
2012-05-04
2012-05-06
2012-05-07
2012-05-08
2012-05-09
2012-05-10
2012-05-11
2012-05-16
2012-05-18
2012-05-23
2012-05-25
2012-05-30
2012-06-01
2012-08-14
2012-08-17
2012-08-21
2012-08-24
2012-08-28
2012-08-31
2012-09-04
2012-09-07
2012-09-11
2012-09-17
2012-09-18
2012-09-21

## Sprint Backlog (hidden)
Sprints Backlog (Sprint 3)
Backlog | Tarea
US034 | Modelado en Base de Datos
US034 | Prototipado
US034 | Implementar Capa de Entidad
US034 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US034 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US034 | Implementar Capa de Presentación
US034 | Pruebas unitarias
US036 | Modelado en Base de Datos
US036 | Prototipado
US036 | Implementar Capa de Entidad
US036 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US036 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US036 | Implementar Capa de Presentación
US036 | Pruebas unitarias
US037 | Modelado en Base de Datos
US037 | Prototipado
US037 | Implementar Capa de Entidad
US037 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US037 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US037 | Implementar Capa de Presentación
US037 | Pruebas unitarias
US023 | Modelado en Base de Datos
US023 | Prototipado
US023 | Implementar Capa de Entidad
US023 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US023 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US023 | Implementar Capa de Presentación
US023 | Pruebas unitarias
US024 | Modelado en Base de Datos
US024 | Prototipado
US024 | Implementar Capa de Entidad
US024 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US024 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US024 | Implementar Capa de Presentación
US024 | Pruebas unitarias
US035 | Modelado en Base de Datos
US035 | Prototipado
US035 | Implementar Capa de Entidad
US035 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US035 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US035 | Implementar Capa de Presentación
US035 | Pruebas unitarias
US031 | Modelado en Base de Datos
US031 | Prototipado
US031 | Implementar Capa de Entidad
US031 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US031 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US031 | Implementar Capa de Presentación
US031 | Pruebas unitarias
US046 | Modelado en Base de Datos
US046 | Prototipado
US046 | Implementar Capa de Entidad
US046 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US046 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US046 | Implementar Capa de Presentación
US046 | Pruebas unitarias
US047 | Modelado en Base de Datos
US047 | Prototipado
US047 | Implementar Capa de Entidad
US047 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US047 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US047 | Implementar Capa de Presentación
US047 | Pruebas unitarias
US048 | Modelado en Base de Datos
US048 | Prototipado
US048 | Implementar Capa de Entidad
US048 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US048 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US048 | Implementar Capa de Presentación
US048 | Pruebas unitarias
US053 | Modelado en Base de Datos
US053 | Prototipado
US053 | Implementar Capa de Entidad
US053 | Implementar Capa de Acceso de Datos
US053 | Implementar Capa de Componente de Negocio
US053 | Implementar Capa de Presentación
US053 | Pruebas unitarias

## Tareas
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 4 | 2012-08-13 | 30 |  |  | L |  | L |  | X |  | J |  | L |  | X |  | J |  | L |  | X |  | J |  | L |  | X |  | J |  | L |  | X |  | J
[7 empty] | Inicio |  | 2012-08-13 |  | 2012-08-15 |  | 2012-08-16 |  | 2012-08-20 |  | 2012-08-22 |  | 2012-08-23 |  | 2012-08-27 |  | 2012-08-29 |  | 2012-08-30 |  | 2012-09-03 |  | 2012-09-05 |  | 2012-09-06 |  | 2012-09-10 |  | 2012-09-12 |  | 2012-09-13 |  | #REF!
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 77 |  | 71 |  | 65 |  | 59 |  | 57 |  | 49 |  | 38 |  | 25 |  | 20 |  | 19 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | Análisis | Pendiente | Michael Martínez
|  |  |  | Esfuerzo de trabajo pendientes |  |  | 80 |  | 73 |  | 67.75 |  | 62.5 |  | 55.75 |  | 53.65 |  | 50.3 |  | 39.75 |  | 36.5 |  | 33.9 |  | 15.25 |  | 15.25 |  | 15.25 |  | 15.25 |  | 15.25 |  | 15.25 | #REF! |  | Codificación | En curso | Milagros Cruz
PILA DEL SPRINT | [8 empty] | ESFUERZO | [30 empty] | Prototipado | Terminada | Renzo Martínez
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [33 empty] | Pruebas | Eliminada | No asignado
US034 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Reunión | 0 | 0
US034 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US034 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US034 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US034 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US034 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US034 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Michael Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US036 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US036 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
US036 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 0.75 | 0 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US036 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 1.25 | 0 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US036 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 1.25 | 0 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US036 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US036 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Michael Martínez | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US037 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US037 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US037 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US037 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US037 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US037 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US037 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Michael Martínez | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US023 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Milagros Cruz | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.05 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US023 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Milagros Cruz | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.05 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US023 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US023 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US023 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US023 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US023 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Milagros Cruz | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.05 | 0.5 |  | 1 | 0.05 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US024 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Milagros Cruz | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 0.5 | 5 |  | 5 |  | 10 | 0.5 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | #REF!
US024 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Milagros Cruz | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US024 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US024 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US024 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US024 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US024 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Milagros Cruz | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US035 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Milagros Cruz | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US035 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Milagros Cruz | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US035 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US035 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US035 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US035 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US035 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Milagros Cruz | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US031 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Milagros Cruz | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.15 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US031 | Prototipado |  |  | Prototipado | pendiente | Milagros Cruz | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US031 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US031 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US031 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US031 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US031 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Milagros Cruz | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US046 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Michael Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US046 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US046 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 2.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18182 | 0.5 | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.54545 | 1 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US046 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 2.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18182 | 0.5 | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 1 | 2.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US046 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 2.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18182 | 0.5 | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 0.18182 |  | 1 | 2.25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US046 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 4.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11111 | 0.5 | 0.11111 |  | 0.11111 |  | 0.11111 |  | 0.11111 |  | 0.33333 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US046 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | pendiente | Michael Martínez | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US047 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Michael Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US047 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Michael Martínez | 0.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89474 | 0.85 | 0.89474 |  | 0.89474 |  | 0.89474 |  | 0.89474 |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US047 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 2.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14894 | 0.35 | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US047 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 2.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14894 | 0.35 | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US047 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 2.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14894 | 0.35 | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 0.14894 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US047 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Michael Martínez | 3.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10769 | 0.35 | 0.10769 |  | 0.10769 |  | 0.10769 |  | 0.10769 |  | 0.26154 | 0.5 | 1 | 2.4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US047 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | pendiente | Michael Martínez | 1.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US048 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Michael Martínez | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US048 | Prototipado |  |  | Prototipado | pendiente | Michael Martínez | 0.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US048 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | pendiente | Michael Martínez | 2.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US048 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | pendiente | Michael Martínez | 2.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US048 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | pendiente | Michael Martínez | 2.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US048 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | pendiente | Michael Martínez | 3.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US048 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | pendiente | Michael Martínez | 1.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
US053 | Modelado en Base de Datos |  |  | Análisis | terminada | Milagros Cruz | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US053 | Prototipado |  |  | Prototipado | terminada | Milagros Cruz | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US053 | Implementar Capa de Entidad |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US053 | Implementar Capa de Acceso de Datos |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US053 | Implementar Capa de Componente de Negocio |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US053 | Implementar Capa de Presentación |  |  | Codificación | terminada | Milagros Cruz | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.9 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
US053 | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas | terminada | Milagros Cruz | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO | DÍAS
| Sistema Inteligente para Pronósticos de Partidos de Fútbol | [15 empty] | 4 |  | 2012-08-13 | 17
|  |  |  | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-20 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-27 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-09-03 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-10 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | #REF!
| Michael Martínez |  |  | 7 | 5.25 | 5.25 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Milagros Cruz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.35 | 10.55 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Renzo Martínez |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0